基隆市保母托育制度管理委員會
 102年度第一次委員會會議紀錄

1. 開會時間：102年7月2日（星期二）下午2:00
2. 開會地點：基隆市政府產發處3樓會議室
3. 主席：許召集人清坤
4. 主席致詞
5. 上次會議建議事項辦理情形：准予備查
項次	上次會議建議事項	執行情形
1.	有關參加保母訓練班結訓學員，業務單位應進行後續追蹤，鼓勵學員 / 加入保母系統，增加本市家長找到合格保母的機會。	本府利用保母訓練班結訓時，會同保母系統人員到班宣導加入保母系統及托育費用補助等事宜，截至本(102)年6月20日止計有98人取得結訓證書，加入本市二區系統計有24人，並請開班單位持續有效掌握學員結訓後加入系統情形，於年終成果報告中再呈現輔導學員加入系統資料。
2.	有關本市第一區社區保母系統-基隆市褓姆業職業工會接獲李小姐申請加入系統，因其警察刑事紀錄證明書有妨害投票紀錄並經判決在案，經討論決議同意此個案加入保母系統， 並建立邇後如有個案經警察刑事紀錄查證有犯罪紀錄時，應就個案具體事證重新審核認定，不得以同類型認定之。	本案已依會議決議，同意此個案加入保母系統，邇後如有個案經警察刑事紀錄查證有犯罪紀錄時，將就個案具體事證重新審核認定，不以同類型逕行認定之。
3.	有關系統保母收托2歲以下幼童， / 每名保母可收托數為2名，在其中 / 1名將滿2足歲，保母可否先行收 / 托同為手足之新生兒，經會議決議 / 本府不予開放過渡期之放寬條款並 / 請確實依據內政部兒童局核定之 / 「居家托育管理實施原則」辦理。	有關保母托育人數之規定依「居家托育管理實施原則」辦理，並利用各型活動期間加強宣導人數之規定，並以內政部兒童局印製保母人員托育規定單張(如附)透由保母系統及各區區公所廣為宣導。

陸、報告事項：
一、業務單位報告
（一）102年度系統保母及托育人數（截至6月20日止）：
第一系統保母人數共計 256人(含親屬保母76人)，在職保母238人，托兒數367人，新加入保母42人（證照保母5人、結訓及相關科系畢業保母37人），退出保母數2人，媒合申請41件，媒合成功 25件，媒合失敗 16件 ；第二系統保母人數共計 259人(含親屬保母 88人)，在職保母234人，托兒數375人，新加入保母45人（證照保母13人、結訓及相關科系畢業保母32人），退出保母數7人，媒合申請138件，媒合成功 28件，媒合失敗 63件、待追蹤35件。
（二）102年度1至4月補助本市就業者家庭送托0-2歲幼兒至社區保母系統托育費用補助為：
102年1-4月托育補助統計
月份	單位名稱	核發人數	核發金額(元)
1	第一區社區保母系統	176	480,500
	第二區社區保母系統	200	533,500
	聖堡托嬰中心	14	40,500
	聖堡信義托嬰中心	16	46,500
	西定托嬰中心	13	39,000
	小計	419	1,140,000
2	第一區社區保母系統	189	495,500
	第二區社區保母系統	212	559,500
	聖堡托嬰中心	14	42,000
	聖堡信義托嬰中心	16	46,500
	西定托嬰中心	14	40,500
	小計	445	1,184,000
3	第一區社區保母系統	194	525,500
	第二區社區保母系統	210	556,000
	聖堡托嬰中心	13	36,000
	聖堡信義托嬰中心	15	45,000
	西定托嬰中心	18	58,500
	小計	450	1,221,000
4	第一區社區保母系統	200	533,000
	第二區社區保母系統	237	624,500
	聖堡托嬰中心	15	45,000
	聖堡信義托嬰中心	15	45,000
	西定托嬰中心	22	63,000
	小計	489	1,310,500
總計		1,803	4,855,500

（三）本（102）年度托育人員訓練班評選經於去(101)年12月14日辦理完成，經評選合格辦理單位有經國管理暨健康學院、本市褓姆業職業工會及中國文化大學等三單位，自本(102)年1月起陸續開辦托育人員訓練班，本年度預計開設10班次，培訓人數490人，至本(102)年6月20日止已開辦5班次，培訓人數238人，並利用開班期間或結訓時到班說明加入保母系統相關規定並宣導托育管理及托育費用補助事宜。
(四)為防範居家托育意外事件頻傳，內政部兒童局於本（102）年2月6日來函要求保母系統全面查訪所屬保母，本府於本（102）年3月14日與本市二區社區保母系統召開業務聯繫會報，針對居家托育危機處理等事宜進行討論，並要求二區保母系統全面加強訪視及輔導，本府亦派員加強抽查訪視。
決議：同意備查
二、系統工作報告
（一）第一區系統工作報告(請系統與會人員報告)
一、委員建議事項:
1.有關訪視達成率及在職訓練參與率之計算式有誤，造成比率偏低，應改以半年年報及計畫之參加人數為基準重新計算。
2.協力圈的運作型態只限於聯誼活動，保母選擇性低，應加強活動類型多元，才能呈現保母未參與活動原因提升參與率。
3.有關部份諮詢紀錄及訪視分類文字誤繕請修正。
   二、餘報告事項同意備查。

（二）第二區系統工作報告(請系統與會人員報告)
一、委員建議事項:
1.有關系統在職保母人數之統計數據，請加註一般保母及親屬保母人數，俾利委員瞭解保母屬性，另二系統可相互配合將待職保母資訊提供給有媒合需求之家長。
2.有關媒合失敗原因及對應策略之統計，若能加入後續追蹤而成功媒合之案例數將更完整。
二、餘報告事項同意備查。

柒、提案討論
案由一：為社區保母系統之保母或其同住家人感染法定傳染病時，與社區保母系統、衛生單位之配合方式，擬建置法定傳染病處理模式，以保障收托幼童之安全，提請討論。
說 明：
一、本市第一區社區保母系統於本(102)年2月6日接獲所屬保母通報同住家人疑似感染肺結核，正在等待檢驗結果中，系統隨即通報本府，保母亦暫時停止托育，惟保母因家長請託於2月18日又再行收托，直至3月18日此家人因產生抗藥需隔離治療，保母再次通報系統，本府函請系統及該名保母應暫停托育直至檢具診斷證明書證明無傳染之虞始可再行收托。
二、有關傳染病之傳染性程度是否危及收托幼童之安全，需由衛生單位專業人員評估，又考量保母經濟上及家長照顧幼童等方面之需求，建請能在最短時間內由衛生單位評估後據以辦理。
擬辦:
一、建立法定傳染病通報處理模式
（一）訪視輔導員接獲通報後應立即(24小時內) 通報當地政府，並前往保
母居家進行了解，確認保母暫停托育。
（二）地方政府承辦單位接獲通報後即請衛生單位查證其傳染性，經確
認無傳染之虞後通知保母系統及保母，該名保母始得繼續收托。
二、將此處理模式請二系統轉知所屬保母務必遵守。
決 議：
一、為保障收托幼童之安全，對於傳染病通報採從嚴認定，保母及其家人
一發現有疑似傳染病必需即刻進行通報，並暫停托育直到衛生單位或
醫療院所確認無傳染之虞或完成治療始可收托。
二、請二系統加強協力圈職務代理人之推動，以協助家長解決於幼童停托期間的照顧問題，若家長仍堅持送托則由家長訂定切結書自行負責。
三、請二系統於在職訓練加強宣導所屬保母傳染病之通報流程，並提供充
分資訊予受託家長以了解傳染病之嚴重性並配合停托。
捌、 臨時動議：無。
玖、 散會:下午3時30分