## Sheet1
基隆市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年7月份至9月份（109年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 64,092,936元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 122,311,321元 。
（二）處理情形：有關公彩盈餘待運用數91年迄今滯留於本府市庫之11,356,746元，前因考量本府公務預算分配情形，爰自107年起 / 分十年歸還予本基金專戶，且於105年納入應收帳款並併入105年底待運用數；本府市庫業於107年7月16日及108年1月14日分 / 別歸還2,356,746元及100萬元，本年亦歸還100萬元，賸餘款700萬元預計於110年至116年間逐年編列預算100萬元歸還予本 / 基金專戶。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 195,400,527元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編213,206,000元，追加減 0 元，合計213,206,000元。
（二）歲出預算/基金用途原編245,970,000元，超支併決算 0 元，去年度保留數398,000元，合計©246,368,000元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,541,826,000元，公益彩券基金用途金額(c)246,368,000元 / ，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.50% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 / (c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭 / 露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
(一)福利服務
1.兒童及少年福利
1	基隆市親子館等兒少福利服務機構設施設備房屋修繕費	300,000		38,310	0	26,325		64,635	21.55%	親子館各項設施設備需視損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達75%。
2	青少年福利服務中心設施房屋修繕費	30,000		0	0	7,130		7,130	23.77%	青少中心各項設施設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達75%。
3	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構設施設備房屋修繕費	10,000		0	0	10,000		10,000	100.00%	已執行完畢。
4	基隆市親子館等兒少福利服務機構機械設備修護費	75,000		6,100	9,150	14,650		29,900	39.87%	親子館各項機械設備需視損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達75%。
5	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構機械設備修繕費	10,000		0	1,050	2,500		3,550	35.50%	社區公共托育家園各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達75%。
6	基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等各項費用	12,959,324	(700,000)	0	0	5,509,899		5,509,899	44.94%	本市親子館分上下半年核銷，目前西定、仁愛、七堵及暖暖皆已完成核銷轉正作業，安樂親子館因其契約核銷期程於他館相異，因廠商檢附之核銷資料尚在補正中，爰不及於9月底尚未完成轉正；另因本案尚有中央補助款，爰下半年經費先以補助款支應，倘有不足再由本項下動支，爰執行率未達75%。
7	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	5,033,000		0	0	1,185,400		1,185,400	23.55%	托嬰中心委外相關經費分上下半年核銷，西定托嬰中心經費已於109年8月辦理預借，預計於12月底辦理核銷轉正；另安樂托嬰中心委外相關經費，上半年經費因廠商檢附之核銷資料尚在補正中，爰不及於9月底尚未完成轉正，故執行率未達75%。
8	青少年福利服務中心委託民營人事、業務等費用	2,635,440		20,605	8,435	0		29,040	1.10%	青少前福利服務中心委外相關經費，上半年經費因廠商檢附之核銷資料尚在補正中，爰不及於9月底尚未完成轉正，故執行率未達75%。
9	基隆市政府委託辦理居家式托育服務提供者之登記、管理、輔導、監督等相關業務人事、業務等費用	3,433,180		0	0	0		0	0.00%	居家托育服務中心委外相關經費分上下半年核銷，上半年經費因廠商檢附之核銷資料尚在補正中，爰不及於9月底尚未完成轉正，故執行率未達75%。
10	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	1,534,000		0	0	577,000		577,000	37.61%	中正社區公共托育家園經費依契約金額核實支付，下半年經費已於8月辦理預借，預計於12月底辦理核銷轉正，爰執行率未達75%。
11	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	231,800		0	5,364	13,692		19,056	8.22%	因本案執行期程為1至12月，且核銷期程為每季(4月、7月、10月、12月)，故尚未支用部分經費。
12	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	6,552,256		0	0	3,363,174		3,363,174	51.33%	祖孫館分上下半年撥款，因本案有中央補助款挹注，爰下半年經費先以中央款項支應，倘有不足再由本項下支應，爰執行率未達75%。
13	辦理我國少子女化對策計畫專案人力2名公付勞健保及勞退金	165,360		27,462	42,015	43,059		112,536	68.06%	本項因併同薪資採「次月請領核銷」及本年度健保費調降並依實核銷，爰執行率未達75%。
14	辦理育兒津貼專案人力1名公付勞健保及勞退金	80,193		0	4,642	15,710		20,352	25.38%	育兒津貼專案人力之公付勞健保及勞退金,因併同薪資採「次月請領核銷」，惟中央本(109)年增加補助部分公付勞健保及勞退金，且人力至9月全數到職，爰執行率未達75%。
15	辦理我國少子女化對策計畫專案人力及辦理執行保母登記及育兒津貼發放專案人力等3人超時加班費	6,447		0	0	0		0	0.00%	專案人力超時加班費預計於第4季申請，故執行未達75%。
16	辦理委託兒少機構評鑑或審查及勞務採購評選委員出席費	100,000		52,500	5,000	2,500		60,000	60.00%	勞務採購評選委員會預計於11月或12月召開，爰執行率未達75%。
17	辦理居家托育及兒少福利等人員宣導及教育訓練等講師鐘點費	80,000		0	18,000	36,000		54,000	67.50%	辦理居家托育及兒少福利專業人員宣導及教育訓練已規劃並陸續辦理中，爰執行率未達75%。
18	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		17,500	0	37,500		55,000	45.83%	托育制度管理委員會、發展遲緩兒童早期療育推動小組及兒童及少年福利促進委員會等各項會議預計於第4季召開，爰執行率未達75%。
19	為辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導影印紙費用	36,000		2,640	7,920	8,630		19,190	53.31%	辦理兒少福利及救助相關業務租賃影印機費，依租約及實際影印張數覈實辦理核銷，且有2個月費用用防疫經費支用，故執行率未達75%。
20	為辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導租用影印機費用	160,000		33,859	21,710	17,710		73,279	45.80%	1.辦理兒少福利及救助相關業務租賃影印機費，依租約及實際影印張數覈實辦理核銷。 / 2.另衛生福利部補助縣市辦理居家檢疫防疫補償等相關業務費，故優先使用該預算，致執行率未達75%。
21	補助民間團體辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等大型宣導活動	50,000		0	0	0		0	0.00%	補助民間團體辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等大型宣導活動，因受新冠病毒疫情影響，故上半年活動暫停辦理，爰執行率未達75%。
22	補助發展遲緩兒童早期療育訓練及交通費、日托補助及社區據點等早期療育服務相關費用	2,352,000		0	572,400	511,790		1,084,190	46.10%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費每季發放一次，第三季補助經費預計於10月底撥款，故執行率未達75%。
23	辦理居家托育及兒少福利專業人員宣導、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等雜支	166,000		3,430	0	33,753		37,183	22.40%	辦理居家托育及兒少福利專業人員宣導、教育訓練及各項委員會已陸續辦理中，爰執行率未達75%。
24	購置居家托育服務中心協力圈各項耗材(幼兒教、玩具、協力圈資源包、親職教育書籍及期刊)費用	10,000		0	0	9,750		9,750	97.50%	已執行。
25	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構各項嬰幼兒教玩具、書籍及耗材等費用	200,000		1,400	2,000	11,064		14,464	7.23%	親子館所需各項耗材依實際需求購置，爰執行率未達75%。
26	購置基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)費用	20,000		60	2,063	4,200		6,323	31.62%	托嬰中心所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達75%。
27	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)	20,000		0	0	2,150		2,150	10.75%	社區公共托育家園所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達75%。
28	辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導活動費用	50,000		0	0	0		0	0.00%	辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導活動，因受新冠病毒疫情影響，故上半年活動暫停辦理，爰執行率未達75%。
小計		36,420,000	(700,000)	203,866	699,749	11,443,586	0	12,347,201	34.57%
2.婦女福利
1	婦幼福利服務中心房屋設備修護費	250,000		2,888	68,138	98,700		169,726	67.89%	婦幼中心房舍各項設施設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達75%。
2	婦幼福利服務中心機械設備維護費	100,000	96,758	0	6,900	22,300		29,200	14.84%	婦幼中心房舍各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達75%。
3	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	374,280		91,938	56,326	18,115		166,379	44.45%	婦幼中心臨時人力薪資因採「次月請領核銷」及本年度健保費調降，另該人力於4月離職，新招募人力8月中方到職，爰執行率未達75%。
4	國際家庭服務中心社工督導員1名公付勞健保及勞退金	278,720		30,796	44,103	34,258		109,157	39.16%	國際家庭服務中心因社工人力於8月下旬方到職，且薪資採「次月請領核銷」及本年度健保費調降，爰執行率未達75%。
5	婦女學苑講師鐘點費	1,544,000	(258,068)	0	8,000	0		8,000	0.62%	原訂3月開辦之婦女學苑課程因受新冠病毒疫情影響，故上學期課程停辦；下學期課程於9月1日開始上課，且講師鐘點費用採「次月請領核銷」，爰執行率未達75%。
6	辦理性別平等委員會會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼活動等講師鐘點費	992,000		58,000	206,000	175,500		439,500	44.30%	原規畫辦理之性別平等委員會會議及婦幼活動因受新冠病毒疫情影響，故上半年活動暫停辦理，另心理諮商及法律諮詢相關費用依實核銷，爰執行率未達75%。
7	補助及委託民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等	216,000		0	0	20,000		20,000	9.26%	補助及委託民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等，因受新冠病毒疫情影響，故上半年活動暫停辦理，爰執行率未達75%。
8	婦幼福利服務中心志願服務人員服務費	280,000		0	0	116,000		116,000	41.43%	志願服務人員交通費採半年核銷，另因上半年度因受新冠病毒疫情影響，志工排班數銳減，故執行率未達75%。
9	辦理婦女學苑開課、結業式、成果展等費用	260,000		0	10,500	85,173		95,673	36.80%	原訂3月開辦之婦女學苑課程因受新冠病毒疫情影響，故上學期課程停辦；下學期課程於9月1日開始上課，爰執行率未達75%。
10	辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等	440,000		40,980	8,732	13,310		63,022	14.32%	原規畫辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等相關活動，因受新冠病毒疫情影響，故上半年停辦，爰執行率未達75%。
11	志願服務推廣活動費用	70,000		0	0	0		0	0.00%	志願服務人員推廣活動已於9月21執行完畢，刻正辦理核銷相關事宜，故執行率未達75%。
12	充實本市婦幼福利服務中心書籍影片等	47,000		0	0	0		0	0.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍規劃購置中，故執行率未達75%。
13	為支應婦幼福利中心自衛消防編組教育訓練費用	0	26,000	0	12,375	0		12,375	47.60%	婦幼福利中心自衛消防編組教育訓練費用，依實核銷，故執行率未達75%。
小計		4,852,000	(135,310)	224,602	421,074	583,356	0	1,229,032	26.06%
3.老人福利
1	老人福利科(社區照顧關懷據點組)電話及傳真費	24,000		1,883	5,417	2,949		10,249	42.70%	依實際需要維修辦理核銷。
2	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費(含公共責任險及公共與消防安全檢查費)	110,000		0	16,557	6,500		23,057	20.96%	依實際需要維修辦理核銷。
3	本市日間照顧中心房舍修繕及設備維護費	20,000		0	10,500	9,500		20,000	100.00%	依日間照顧中心房舍及設備使用及維護需求，依實際情形核銷。
4	辦理老人福利科(社區照顧關懷據點組)房屋及相關設備修繕	20,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
5	本市長青休閒活動中心等各項機械設備維修養護費	30,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
6	老人文康休閒巡迴車內擴音機、發電機、投影機及電視字幕等設備修護費	50,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
7	老人文康休閒巡迴車養護費	8,500		0	2,752	1,000		3,752	44.14%	依實際需要維修辦理核銷。
8	公務機車維護費用	2,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
9	安老托老服務專車維修費	8,500		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
10	老人文康休閒巡迴車內遮雨棚、車上櫥櫃、椅子及麥克風等設備修護費	18,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
11	本市日間照顧中心房舍修繕及設備維護費	30,000		0	0	0		0	0.00%	依日間照顧中心房舍及設備使用及維護需求，依實際情形核銷。
12	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0	3,500	0		3,500	5.83%	1.居家服務支援中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 / 2.覈實支付撙節支出。
13	老人文康休閒巡迴車全年竊盜車損保險及第三責任強制保險費用	30,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
14	安老托老服務專車保險費	40,000		4,657	15,941	0		20,598	51.50%	依實際需要辦理核銷。
15	公務機車保險費	1,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
16	社區照顧關懷據點社工督導、輔導員、資訊人員各1名薪資	1,763,212	(300,000)	261,076	252,849	252,849		766,774	52.40%	依實際支薪辦理。
17	老人文康休閒巡迴車駕駛1名薪資	431,459		106,183	56,347	97,518		260,048	60.27%	依實際支薪辦理。
18	安老托老服務車駕駛1名薪資	431,459		106,183	97,518	97,518		301,219	69.81%	依實際支薪辦理。
19	假牙審查業務行政人員及行政助理人員各1名薪資	909,981		221,529	202,425	201,631		625,585	68.75%	依實際支薪辦理。
20	本科長青休閒活動中心(壽山路7號及中船路11號)管理人員2名薪資	748,560		183,876	168,978	168,978		521,832	69.71%	依實際支薪辦理。
21	安老托老服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	491,075		120,773	111,015	111,015		342,803	69.81%	依實際支薪辦理。
22	長期照顧服務計畫行政人力(含督導)7名公付勞健保及勞退金	619,644		87,508	139,335	135,444		362,287	58.47%	依行政人力實際勞健保支用情形核銷。
23	老人福利機構改善公共安全計畫行政人力1名公付勞健保及勞退金	88,971		14,702	22,053	(35,255)		1,500	1.69%	依實際支出辦理核銷。
24	辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加班費	23,639		0	0	0		0	0.00%	尚未執行核銷。
25	安老托老活動講師鐘點費	348,000	(2,610)	14,400	0	100,800		115,200	33.35%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
27	基隆市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費	76,000		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
28	社區照顧關懷據點志工、幹部訓練講師鐘點費相關費用	52,000		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
29	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	1,000,000		0	294,175	146,300		440,475	44.05%	每兩個月辦理驗收並覈實核銷,預計年底完成90%。
30	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	10,200		0	0	0		0	0.00%	109年度費用業於108年汰舊換新計畫補助經費中一併支付。
31	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		2,459	0	0		2,459	5.35%	活動已完成,預計10月辦理 / 核銷。
32	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		6,300	9,450	9,450		25,200	66.67%	依實際請款費用辦理。
33	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,573		3,090	1,347	15,832		20,269	46.52%	依實際請款費用辦理。
34	公務機車油料費	2,880		0	0	0		0	0.00%	覈實核銷。
35	安老托老服務專車油料	20,547		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理，故尚未執行。
36	社區照顧關懷據點辦公室文具、紙張、手冊、DM印製、雜費	25,000		0	13,465	6,259		19,724	78.90%	依實際需要購置並撙節支出。
37	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用	50,000		700	19,785	(7,335)		13,150	26.30%	依實際請款費用辦理核銷。
38	老人福利科(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000		7,000	10,500	10,500		28,000	66.67%	依實際請款費用辦理核銷。
39	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500	1,125	0	5,625	0		5,625	100.00%	已全額執行完畢
40	安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0		4,500	100.00%	已全額執行完畢
41	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940	1,485	0	1,485	5,940		7,425	100.00%	已全額執行完畢
42	安老托老服務專車燃料使用費	5,060		0	0	5,060		5,060	100.00%	已全額執行完畢
43	補助教育處辦理長青學苑鐘點費	800,000		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理，10月辦理核銷。
44	補助教育處辦理長青學苑課程、動態聯誼及結業典禮活動費用	900,000		0	0	0		0	0.00%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理，10月辦理核銷。
45	補助衛生局辦理基隆市109年度「I CARE 愛在憶起」計畫服務費用	513,173		0	0	0		0	0.00%	業已辦理預借於本市衛生局，將於年底辦理核銷。
46	補助本市65歲以上老人搭乘本市公車及基隆客運	44,567,000		7,789,336	10,948,136	12,344,072		31,081,544	69.74%	依公車處及基隆客運實際請款費用辦理核銷。
47	補助各區公所辦理敬老卡工本費	350,827		0	0	124,084		124,084	35.37%	本費用為半年核銷請款。
48	補助本市社區照顧關懷據點(功能型、餐飲服務)開辦費、設備費及各區老人服務場所內部設施設備等費用	150,000		0	43,685	18,000		61,685	41.12%	預計於第4季完成全部核銷。
49	補助社區照顧關懷據點辦理老人及身心障礙者餐飲服務等相關費用	9,712,000		64,787	2,377,290	1,873,746		4,315,823	44.44%	預計於第4季完成核全部銷。
50	補助本市各公益團體、各區公所及各區老人團體辦理老人福利服務活動等費用	300,000		0	40,000	30,000		70,000	23.33%	預計於第4季完成全部核銷。
51	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		0	777,400	(23,150)		754,250	94.28%	本費用已辦理請款作業。
52	補助社區照顧關懷據點業務費及志工費所需費用	7,524,000		0	416,566	375,878		792,444	10.53%	預計於第4季完成全部核銷。
53	補助本市居家老人志願服務人員服務費用補助	520,000		0	0	238,000		238,000	45.77%	費用補助每半年申請一次，於7月、12月底進行核銷。
54	補助本市社區照顧關懷據點辦理其他老人福利服務費用	300,000		0	15,447	90,000		105,447	35.15%	預計於第4季全部完成核銷。
55	補助餐飲單位辦理本市長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工交通費、行政費	2,520,000		272,470	760,680	666,320		1,699,470	67.44%	第2季僅核銷至5月份，餘於第3季核銷。
56	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,500,000	3,000,000	606,862	1,167,820	1,467,620		3,242,302	49.88%	依各大眾捷運公司實際請款費用辦理核銷。
57	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,232,000		2,102,236	1,778,667	2,249,195		6,130,098	98.36%	覈實核銷。
58	辦理委託收容低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人入住養護機構補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	17,255,000	(7,810,000)	0	5,139,125	0		5,139,125	54.41%	第1季費用及第2季4-5月份於公務預算先行支出,，預計第4季執行完成核銷
59	補助本市中低收入老人醫療補助	1,000,000	700,000	287,696	692,413	713,401		1,693,510	99.62%	覈實核銷。
60	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	300,000	116,000	172,000	240,800		528,800	70.51%	覈實核銷。
61	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	12,998,000	4,110,000	4,160,000	6,920,000	6,020,000		17,100,000	99.95%	覈實核銷。
62	補助本市市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	200,000		0	0	0		0	0.00%	預計於第4季核銷。
63	辦理行動學苑安老托老服務專案	420,000	(39,298)	13,176	0	110,012		123,188	32.36%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
64	辦理慶祝市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000		0	0	0		0	0.00%	活動期程規劃於第4季辦理。
65	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		0	0	0		0	0.00%	依業務需求辦理核銷。
66	本市居家老人服務隊動態會報、擴大會報(含新春團拜)、幹部會議、各區聯繫會報、在職訓練等活動費用	204,800		18,840	1,280	122,960		143,080	69.86%	因應武漢肺炎疫情，課程活動延期辦理。
67	辦理老人福利服務宣導等費用	70,000		3,850	0	19,000		22,850	32.64%	依實際需要辦理核銷。
68	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		0	10,925	10,925		21,850	48.56%	依實際需要辦理核銷。
69	辦理本市長照計畫服務單位甄選、評鑑、宣導、雜支等各項費用	20,000		0	2,880	0		2,880	14.40%	依實際支用情形辦理核銷。
70	辦理低收入戶老人入住安養機構相關費用	30,000	39,298	3,080	56,521	9,697		69,298	100.00%	已全額執行完畢
71	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費(印刷、文具、郵資等)	50,800		19,600	0	0		19,600	38.58%	依實際需要辦理核銷。
72	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	857,000		0	0	0		0	0.00%	預計第4季執行核銷。
73	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核相關費用	2,400		0	0	0		0	0.00%	預計第4季執行核銷。
小計		120,838,000	0	16,600,252	32,786,354	28,043,013	0	77,429,619	64.08%
4.身心障礙者福利
1	舊深澳國小變更為社福用地所需水電費	2,000		197	329	393		919	45.95%	本經費按月核銷。
2	復康巴士派車調度中心辦公室電費	78,000		0	0	0		0	0.00%	與公車處、體育館共同分擔，待公車處分攤表及收據開立後，依實際支出核銷。
3	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		5,685	9,495	10,984		26,164	54.51%	本經費按月核銷，已完成1-8月份經費核銷，9月份執行經費2,351元，刻正辦理核銷作業。
4	復康巴士調度中心電話通信費	48,000		8,003	5,583	11,782		25,368	52.85%	依實際支出核銷。
5	基隆市身心障礙福利服務中心房屋修繕費	395,000	(14,870)	0	141,625	0		141,625	37.26%	依實際需求維修修繕。
6	復康巴士派車調度中心及停車場維護修繕費	50,000		0	26,670	0		26,670	53.34%	依實際需求維修修繕。
7	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		273,680	15,500	138,090		427,270	96.23%	依實際需求維修保養。
8	復康巴士維護費	1,436,500		178,999	171,346	330,736		681,081	47.41%	依實際需要辦理維修、保養，部分車輛尚未估價檢修，預計第四季辦理，依照實際支出核銷。
9	身心障礙日間照顧服務交通車3輛維護費	59,500	(11,150)	0	6,882	0		6,882	14.23%	依實際需求維修保養。
10	公務機車維護費用	2,000		0	0	0		0	0.00%	已於10月辦理完畢,刻正辦理核銷中
11	基隆市身心障礙福利服務中心雜項修護費	70,000	14,870	0	11,130	73,740		84,870	100.00%	已執行完畢。
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	292,351		13,228	19,133	26,500		58,861	20.13%	依實際支出核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車3輛保險費	21,000		0	0	5,057		5,057	24.08%	依實際需求核銷。
14	身障科公務機車保險費	1,649		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
15	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	5,300,000		0	956,040	0		956,040	18.04%	依實核銷
16	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	582,000	(380,000)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷，先支用公務預算。
17	長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源社會工作員2名公付勞健保及勞退金	177,822		21,082	41,193	44,103		106,378	59.82%	本經費按月核銷，已完成1-8月份經費核銷，9月份經費刻正辦理核銷作業。
18	復康巴士駕駛17名及中型復康巴士駕駛1名薪資	7,458,596	(550,000)	1,715,716	1,367,525	1,339,241		4,422,482	64.01%	依實際支出核銷，目前小型復康巴士司機缺額5名待補。
19	辦理身心障礙者需求評估社工員1名薪資及行政人員1名薪資	910,116		223,605	84,489	84,489		392,583	43.14%	本經費按月核銷，已完成1-8月份薪水及年終經費核銷，社工員3月份已轉職目前持續公告徵人中，另行政人員9月份薪資刻正辦理核銷作業。
20	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫活動人員1名薪資	374,280		91,947	84,489	84,489		260,925	69.71%	行政人員於9月轉職，缺額待補。
21	身心障礙者多元支持與轉銜服務方案社工1名薪資	535,836		97,760	40,380	(40,380)		97,760	18.24%	缺額待補，故執行率未達。
22	復康巴士駕駛4名及行政1名公付勞健保及勞退金自籌款	224,136		0	0	0		0	0.00%	衛福部社家署補助乙類專案每人每月補助5,000元，故本項經費未執行。
23	身心障礙福利服務臨時人員超時工作加班費	126,214		13,161	21,351	8,841		43,353	34.35%	依實核銷。
24	辦理長期照顧服務考核、評鑑、甄選會委員出席費	23,000		0	0	0		0	0.00%	考核及評鑑預計10月份辦理，待執行完畢後辦理核銷作業。
25	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費	200,000		18,250	37,000	23,750		79,000	39.50%	依實際需要辦理核銷。
26	辦理身心障礙轉銜服務外聘督導鐘點費	24,000		0	6,000	10,800		16,800	70.00%	依實際執行狀況辦理核銷，11月份另辦理1場次尚待辦理核銷。
27	辦理身心障礙需求評估相關訓練、審查講師費及會議出席費	92,000		0	59,500	8,700		68,200	74.13%	依實際執行狀況辦理核銷，第三季外聘講師專團出席費刻正辦理核銷作業。
28	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫講師鐘點費	30,000		3,600	0	8,400		12,000	40.00%	行政人員缺額待補，暫由其他人員兼辦此計畫，故執行率未達。
29	身心障礙福利機構團體或庇護工廠生產物品及服務研習說明會外聘講師鐘點費	6,000		0	0	6,000		6,000	100.00%	已執行完畢。
30	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷， / 預計於11月份有活動需要同步聽打。
31	辦理身心障礙福利團體培力課程講師費	56,000		0	0	4,000		4,000	7.14%	第一場次培力課程已於7月31日辦理完畢；第二場次訂於11月16日辦理
32	辦理身心障礙親職教育講座、親子休閒活動、權益宣導活動、專業服務人員訓練等活動費用	332,000		0	9,115	166,514		175,629	52.90%	依實際執行狀況辦理核銷，已完成親職講座4-9月份及親子一日遊活動經費核銷；另宣導影片執行費用62,000元，預計於11月份驗收完畢後辦理核銷作業；宣導海報製作中，預計核銷經費19,000元；另因疫情關係宣導活動延後辦理，將於10月份活動辦理結束後辦理經費核銷事宜。
33	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666	24,999	24,999		66,664	66.66%	按月依實核銷。
34	復康巴士油料費	1,514,120	(16,500)	184,893	160,163	288,155		633,211	42.28%	依實際支出核銷。
35	公務機車油料費	2,880		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
36	身心障礙科辦公事務用品費	48,000		0	18,240	10,205		28,445	59.26%	依實際需要購置並撙節支出。
37	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		4,522	0	0		4,522	30.15%	依實際支出核銷。
38	身心障礙業務辦公室文具、紙張、手冊、DM印製等費用	40,000		0	9,939	3,600		13,539	33.85%	依實際需要辦理核銷。
39	辦理復康巴士服務雜項費用	20,000		2,700	0	0		2,700	13.50%	依實際支出核銷。
40	身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000		0	0	17,121		17,121	26.75%	按月依實核銷。
41	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		4,960	7,440	9,859		22,259	74.20%	按月依實核銷。
42	小復康巴士32輛及中型復康巴士1輛使用牌照稅	365,660		0	365,660	0		365,660	100.00%	已完成辦理本年度牌照稅之核銷。
43	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	14,340	11,150	0	25,470	0		25,470	99.92%	已執行。
44	小復康巴士32輛及中型復康巴士1輛燃料使用費	179,916		0	0	179,916		179,916	100.00%	7月份辦理，執行後依實核銷完畢
45	身心障礙日間照顧服務交通車3輛汽車燃料使用費	20,220		0	0	16,230		16,230	80.27%	依實核銷。
46	公務機車燃料使用費	864		0	0	0		0	0.00%	預定10月份辦理,執行後依實核銷
47	辦理補助本市身心障礙者優待搭乘市公車及基隆客運費用	12,000,000		1,961,888	2,874,088	3,000,984		7,836,960	65.31%	按月依實核銷。
48	補助本市身障團體辦理身心障礙者福利服務活動、研習等費用	6,000,000		96,117	343,560	643,900		1,083,577	18.06%	受疫情影響，協會集中於下半年度辦理課程及觀摩活動；部分協會大額人事費部分集中於第四季核銷
49	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練費用	1,000,000		0	0	0		0	0.00%	日間照顧核銷依主計處意見，年終需於第四季核銷， / 故請協會重新修正上半年資料，未及於第三季辦理核銷
50	補助本市社會服務及慈善團體辦理食品營養改良指導計畫	378,000		0	0	0		0	0.00%	3、7、10月發放營養品結束後，進行一次性核銷。
51	補助社會慈善團體辦理本市國際身障日相關活動及身權法50~52條相關業務	250,000		0	0	0		0	0.00%	109年本市國際身障日於11月22日辦理，其他身權法相關業務，亦須於下半年決定是否額外推展。
52	補助本市身障團體手語翻譯人員培訓	112,000		0	0	0		0	0.00%	本市手語翻譯人員培訓於9月30日方辦理結束，尚未送府核銷
53	補助基隆市身心障礙福利服務中心委託民營各項服務費用	40,000		0	360	11,808		12,168	30.42%	按季依實核銷。
54	補助本市辦理身心障礙者關懷卡及陪伴空白卡票證工本費	320,000		0	298,300	(17,900)		280,400	87.63%	依實核銷。
55	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員、生服員等培訓實施計畫	180,000		0	0	0		0	0.00%	因疫情影響，本市教保員培訓預計於9至10月期間開辦。
56	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練交通接送費用	120,000		0	0	0		0	0.00%	本市日照交通接送計畫，於年度終了前辦理一次性核銷。
57	辦理本市身心障礙福利機構團體公益彩券盈餘基金方案推廣宣導及報紙費用	260,000		0	86,400	43,200		129,600	49.85%	本項經費與社會行政科市政宣導刊物併同核銷。
58	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	900,000	1,630,000	203,115	483,790	543,951		1,230,856	48.65%	依實際支出核銷。
59	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		0	0	0		0	0.00%	配合交通處辦理進度執行
60	長期照顧服務考核、評鑑、甄選會相關費用	9,000		0	0	0		0	0.00%	考核及評鑑預計10月份辦理，待執行完畢後辦理核銷作業。
61	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、講師交通費、換證及身心障礙新制宣導等費用	94,328		0	25,083	8,330		33,413	35.42%	下半年度在職訓練將於10月21.26日辦理，預計動支23,000元；另因疫情關係，宣導活動訂於下半年辦理，10月份活動辦理結束後辦理經費核銷事宜。
62	辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		0	12,000	48,856		60,856	64.06%	依實際需要核銷並撙節支出。
63	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫等服務	182,000		15,806	2,245	54,371		72,422	39.79%	行政人員缺額待補，暫由其他人員兼辦此計畫，故執行率未達。
64	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000		0	0	5,600		5,600	56.00%	本案已辦理完畢，依實核銷
65	身心障礙外聘督導交通費	672		0	256	128		384	57.14%	依實際執行狀況辦理核銷，11月份另辦理1場次尚待辦理核銷。
66	辦理身心障礙團體培力訓練	50,000		0	0	4,040		4,040	8.08%	預計於10月份辦理，尚未動支，待完成後辦理核銷。
67	為本市復康巴士30台109年檢驗費	0	16,500	2,700	2,850	4,350		9,900	60.00%	依照車輛檢驗日期，依實執行辦理核銷。
小計		43,876,000	700,000	5,158,280	7,855,618	7,247,932	0	20,261,830	45.45%
5.其他福利
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員備勤費、值勤費	304,000		36,000	70,500	101,500		208,000	68.42%	本案為支付保護工作執勤手機費及非上班時間出勤處遇費，依實際出勤次數核銷，爰執行率未達50％。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	240,000		30,962	34,798	78,698		144,458	60.19%	為撙節開支，節約能源，依實辦理核銷。
3	派案中心水電費	48,000		0	0	0		0	0.00%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
4	家庭福利服務中心通信費(含電話、傳真、郵資、網路費用、e化服務無線網路費等)	240,000		48,765	45,145	86,778		180,688	75.29%	已執行超過75%。
5	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		4,000	6,000	6,000		16,000	66.67%	衛星定位系統服務費用每月2000元，隔月月初付費，1-9月已執行10,000元，執行率為41.67%，爾後持續按月依實核銷。
6	派案中心電話費用	396,000		18,369	89,653	108,060		216,082	54.57%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
7	辦理老人、身心障礙者保護個案緊急安置值勤人員聯絡用通信費	24,000		1,944	1,297	1,944		5,185	21.60%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
8	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000		3,100	18,650	5,200		26,950	67.38%	視實際情形辦理核銷。
9	派案中心電子行動設施設備及影印機維修費	10,000		0	0	2,900		2,900	29.00%	視實際情形辦理核銷。
10	輔具服務專車維護費	25,500		0	0	0		0	0.00%	依實際需求維修保養。
11	社行科公務機車維護費	1,800		0	0	1,700		1,700	94.44%	依實核銷。
12	社工科公務機車維護費	1,700		1,700	0	0		1,700	100.00%	已全數執行完畢。
13	本府婦幼福利專車全年修理保養及保固費用	51,000		4,650	0	20,927		25,577	50.15%	依實際需求辦理核銷。
14	家庭福利服務中心什項設備修護費	240,000		16,593	1,800	92,020		110,413	46.01%	依實際需求辦理核銷。
15	社行科公務機車保險費	711		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
16	輔具服務車汽車保險費	10,000		0	0	0		0	0.00%	依實際繳費期程繳納，尚未支用，預計於10月份動支。
17	社工科公務機車保險費	1,289		0	0	0		0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
18	本府婦幼福利專車全年竊盜及車損等保險費用	30,000		14,275	0	14,024		28,299	94.33%	已執行。
19	家庭福利服務中心(正義館、仁山館、暖七館)場地意外險	7,000		5,749	0	0		5,749	82.13%	已執行。
20	委托辦理本市志願服務推廣中心(含專業服務費、行政管理費及方案活動費)	2,115,000		172,000	238,554	522,125		932,679	44.10%	1.上半年受武漢肺炎疫情影響暫緩各項課程活動，6月份起陸續恢復辦理。 / 2.專業服務費及方案管理費每月按固定金額核銷；方案活動費部分因第4季尚有大型活動(志工表揚大會、國際志工日慶祝系列活動、系列志工教育訓練、動態觀摩及志工網站維護費用)，持續按計畫期辦理，並依實核銷。
21	委託社會福利團體辦理基隆市社工日活動相關費用	80,000		0	0	0		0	0.00%	本年度本府自行辦理績優社工人員感恩茶會，並已於109年6月19日辦理完畢，爰外包費未動支。
22	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,972,100		0	1,129,688	945,289		2,074,977	52.24%	按季核銷，已完成第一、二季經費核銷；第三季執行費用，將待單位請款審核後，預計於10月完成核銷。
23	委託辦理家庭關係修復多元處遇服務方案	1,148,800		0	81,762	403,047		484,809	42.20%	本案依契約規定按上、下半年依實辦理情形核銷。
24	委託辦理本市社區培力專業輔導計畫(含專業服務費、行政管理費及方案活動費	600,000		0	0	0		0	0.00%	第一期款項180,000已預撥，期中報告業經本府審核通過，近期將辦理核銷轉正，撥付第二期款項240,000元。
25	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	510,100		0	0	67,200		67,200	13.17%	依實際需求按季核銷。
26	委託民間單位辦理違反兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程	145,000	(10,000)	0	0	0		0	0.00%	本方案委託中華溝通分析協會辦理行為人輔導教育，期程為1至12月，核銷時間為12月，故尚未支用經費。
27	社區旗艦計畫行政人員2名薪資	910,116		90,304	205,647	205,629		501,580	55.11%	依實核銷。
28	社區培力學堂計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		0	0	6,424		6,424	8.36%	本職缺人力久未招募到職，故有賸餘。
29	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名臨時人員公付勞健保及勞退金	76,836		2,760	4,140	4,962		11,862	15.44%	本案支付性騷擾防治整合創新臨時人員公付勞健保及勞退金，每月6544元，因獲中央每月補助5000元，爰執行未達50%。
30	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	5,212		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	24,000	24,000	20,000	28,000	0		48,000	100.00%	已全數執行完畢。
32	家庭福利服中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0	0	12,000		12,000	100.00%	已全數執行完畢。
33	辦理本府社工人員人身安全維護、專業訓練課程講師鐘點費	19,200		0	0	0		0	0.00%	本案已於第三季開始辦理相關教育訓練，依實際情形辦理核銷。
34	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案講師鐘點費及出席費	150,000	10,000	0	6,000	24,000		30,000	18.75%	因疫情關係相關活動延至第三季陸續辦理，並依實核銷。
35	派案議題專業訓練、外督等講師鐘點費	24,000		0	4,000	8,000		12,000	50.00%	按規劃期程陸續執行，依實辦理核銷中。
36	辦理紫絲帶社區防暴紮根宣導活動、社區防暴培力研習營、輔導社區辦理家庭暴力初級預防宣導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之講師鐘點費、專家出席費及評審鐘點費	65,500		0	0	0		0	0.00%	預計於第四季辦理紫絲帶社區防暴紮根宣導活動成果展
37	本府社會福利資訊系統標案委員出席費	7,500		0	0	0		0	0.00%	第三季無標案
38	保護性專業人員訓練、支持團體、外聘督導等鐘點費用	64,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需求核銷
39	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動之講師鐘點費、委員出席費	61,000		12,500	0	17,500		30,000	49.18%	依實際辦理情形核銷。
40	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導、外聘督導協助本市一線承辦人問題疑義或個案檢討、協助調查公司辦理教育訓練或專家指導，提升性騷擾案件調查品質、性騷擾委員會外聘委員出席費、性騷擾委員會調查會議調查委員出席費、性騷擾委員會調查報告撰稿費	199,800	47,500	52,500	80,500	54,000		187,000	75.62%	已執行超過75%。
41	家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	69,000		17,100	17,100	17,100		51,300	74.35%	保全系統服務費用每月5700元，按月依實辦理核銷。
42	性騷擾防治整合型計畫個案心理諮商費	8,000		0	0	0		0	0.00%	目前因無個案需求，爾後依實際需求核銷。
43	性騷擾防治整合型計畫律師諮詢及訴訟費用	49,000		0	2,000	10,000		12,000	24.49%	本案依實際需求按季辦理核銷。
44	辦理脆弱家庭多元支持服務方案及育兒指導服務方案本府自籌款	260,000		0	0	30,545		30,545	11.75%	本案依實際需求按季辦理核銷。
45	社行科公務機車油料費	2,880		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
46	本府婦幼福利專車油料費用	23,240		5,386	3,145	4,097		12,628	54.34%	依實際使用情形辦理核銷。
47	社工科公務機車油料費	2,880		0	0	0		0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
48	購置文具紙張、碳粉等辦公事務用品及耗材	30,000		0	0	5,600		5,600	18.67%	視實際情形辦理核銷。
49	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費用	20,000		0	14,500	0		14,500	72.50%	依實核銷。
50	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機	99,000		0	0	0		0	0.00%	本案預計於12月份一次核銷全年度費用。
51	派案中心租用影印機	108,000		32,624	29,574	28,063		90,261	83.58%	已執行超過75%。
52	輔具服務車牌照稅	3,600		0	3,600	0		3,600	100.00%	已依實際繳費期程繳納
53	本府婦幼福利專車全年牌照稅費用	15,400		0	15,210	0		15,210	98.77%	已執行。
54	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710		7,710	100.00%	已依實際繳費期程繳納
55	本府婦幼福利專車燃料使用費	4,320		0	0	4,320		4,320	100.00%	已執行。
56	社行科公務機車燃料使用費	970		0	0	450		450	46.39%	依實核銷。
57	補助本市社區發展協會辦理旗艦計畫費用	2,800,000		0	0	112,800		112,800	4.03%	各申請團隊刻正執行中，將依執行進度依實辦理核銷。
58	補助人民團體辦理公益、社會服務活動相關費用	124,000		0	0	0		0	0.00%	依各團體申請及執行進度依實辦理核銷。
59	補助本市家庭福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000		0	0	136,000		136,000	42.50%	將於12月辦理下半年服務費用核銷
60	補助民間團體辦理兒少關懷預防宣導	180,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需求核銷，因受疫情影響，許多活動取消，目前有3個團體申請，共計6萬。活動皆已結束，將於第四季辦理核銷。
61	配合基隆地方法院司法轉向安置於機構內兒少輔導及心理諮商服務	126,000		0	0	50,400		50,400	40.00%	依實際申請個案每半年核銷依次。本年度於6月辦理第一次核銷，共計執行50,400元，12月將辦理第二次核銷。
62	依據本市兒童、少年寄養辦法辦理兒童少年一般、親屬寄養及機構安置費、醫療費、心理諮商費及學雜費等費用	13,168,000		3,296,009	3,579,339	6,048,806		12,924,154	98.15%	已執行超過75%。
63	補助本市未成年未婚懷孕營養補助、產後復學或職訓期間0-2歲子女托育等相關費用	118,000		0	0	9,000		9,000	7.63%	按季依實際申請個案數核銷。
64	社工人身安全方案(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用含法律諮詢、委託訴訟費等)	15,800		0	0	0		0	0.00%	截至第三季，未有社工人身安全事件通報，未有相關方案費用支出，爰執行率未達75%。
65	辦理社區旗艦領航計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	213,000	(24,000)	7,484	1,767	2,630		11,881	6.29%	按課程及會議進度依實核銷。
66	家庭福利服中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	22,400		0	0	21,200		21,200	94.64%	已執行超過75%。
67	辦理一般性社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作師繼續教育課程及積分審查行政費	10,000		0	0	8,300		8,300	83.00%	已執行超過75%。
68	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案教材或資料影印、文具、場地租借等費用	49,800		0	0	10,398		10,398	20.88%	因疫情關係相關活動延至第三季陸續辦理，並依實核銷。
69	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	100,000		0	0	0		0	0.00%	10月7日、8日辦理共識營活動，辦理完畢後依實核銷該費用。
70	辦理活化社區團體領導人知能計畫相關費用	596,600		0	0	0		0	0.00%	本案刻正辦理核銷程序中。
71	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	150,000		49,274	7,316	16,280		72,870	48.58%	依實際需求辦理核銷。
72	辦理紫絲帶社區防暴紮根宣導活動、社區防暴培力研習營、輔導社區辦理家庭暴力初級預防宣導會議等費用	498,200		12,430	103,414	198,355		314,199	63.07%	本案相關業務依期程於第三、第四季辦理，依實際情形核銷。
73	召開家庭福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200		2,960	9,120	6,240		18,320	28.99%	視館務所需辦理，依實核銷。
74	家庭福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0	0	0		0	0.00%	預計於第四季辦理，故尚未動支。
75	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及場地費等	71,000	(47,500)	2,880	6,240	3,060		12,180	51.83%	本案已於第三季開始辦理相關教育訓練及宣導，預計於第四季執行完畢。
76	派案專業人員訓練印刷、雜支、交通等活動費用	14,000		0	9,516	1,744		11,260	80.43%	已執行超過75%。
77	辦理各項成人保護網絡協調會議暨保護個案之緊急處遇、安置、體檢、規費等	2,302,000		627,621	1,087,968	403,362		2,118,951	92.05%	已執行超過75%。
78	辦理支持性團體等活動	40,000		0	0	0		0	0.00%	因受疫情影響，相關活動暫停辦理，另考量成人保護安置費用不足，爰相關經費擬辦理調整容納至其他-其他支出-其他*14項下
79	基隆市兒童及少年收出養服務費用	84,000		0	2,623	9,835		12,458	14.83%	本案依實際需求按季辦理核銷。
80	本府婦幼福利專車全年國道通行費用	6,000		0	0	2,000		2,000	33.33%	依實際需求辦理核銷。
81	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動雜支等費用	16,000		2,450	0	4,680		7,130	44.56%	依實際辦理情形核銷。
82	辦理各項兒童及少年與保護性個案家庭福利及育樂活動計畫	200,000		137,550	0	0		137,550	68.78%	本案相關活動業於第三季執行完畢，將於第四季辦理核銷，預計年度執行率可達95%。
83	處理本基金會計業務約僱人員1名人事費用	484,000		144,155	98,092	97,428		339,675	70.18%	按月依實核銷。
84	業務單位人員辦理社會福利服務工作出差及開會洽公、參加研習訓練等差旅費	25,000		0	0	2,125		2,125	8.50%	依實際出差情形申請出差旅費。
85	基金管理員臨時人員1名薪資	538,000		131,725	121,110	121,110		373,945	69.51%	按月依實核銷。
86	公益彩券盈餘分配特種基金管理委員會外聘委員出席費	45,000		0	10,000	12,500		22,500	50.00%	依實核銷。
87	辦理公益彩券基金業務所需文具、預算書印製、會計憑證購置等費用	23,000		0	0	0		0	0.00%	預計11月度支應。
88	辦理公益彩券盈餘基金成果說明會、委員說明會、管理委員會等會議印刷及雜支費用	24,000		0	11,080	7,114		18,194	75.81%	預計11月辦理實地考核4場次。
89	為配合衛生福利部「每區佈建日間照顧服務」之施政方針，辦理本市日間照顧中心設計規畫及修繕費用	1,000,000		0	0	0		0	0.00%	尚未尋得適合場地，故尚未執行，持續辦理中。
90	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	100,000		0	0	0		0	0.00%	祖孫館依實際需要購置機械設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
91	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	120,000		0	0	0		0	0.00%	親子館依實際需要購置機械設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
92	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	30,000		0	16,500	0		16,500	55.00%	婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備，依實際需要購置，故執行率未達75%。
93	辦理復康巴士業務所需用品購置費	40,000		0	0	0		0	0.00%	預計11月份辦理購置復康巴士業務所需用品，執行依實核銷。
94	充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	180,000		0	0	59,920		59,920	33.29%	視實際情形辦理核銷。
95	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000		0	0	0		0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
96	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	30,000		0	0	0		0	0.00%	社區公共托育家園依實際需要購置機械設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
97	派案中心電子行動設施設備	40,000		0	0	0		0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
98	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	300,000		0	0	0		0	0.00%	親子館依實際需要購置設施設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
99	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	30,000		0	0	0		0	0.00%	社區公共托育家園依實際需要購置設施設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
100	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	100,000		0	0	0		0	0.00%	祖孫館依實際需要購置設施設備，預計於11月購置，故執行率未達75%。
101	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施	68,000		0	0	0		0	0.00%	婦幼福利服務中心、婦女學苑實際需要購置設施設備，故執行率未達75%。
102	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
103	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	0	0		0	0.00%	1.居家服務支援中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 / 2.覈實支付撙節支出。
104	充實家庭福利服務中心各項雜項設備	80,000		0	0	0		0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
105	本府社會處運用系統建置及維護費用	490,000		0	0	30,000		30,000	6.12%	維護費用訂於第四季核銷
106	(108年保留款)為辦理108年本府委託財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂經營管理本市中正社區式長期照顧服務機構室內裝修許可申請(含牆面粉刷)勞務採購案	398,000		0	0	0		0	0.00%	茲因本案涉及財物採購作業，財物採購業於5月4日奉准辦理，並於5月27日進行議價招標程序，因與廠商第一次議價不成致廢標，爰6月30日再次奉准辦理，並於7月16日再次進行議價招標程序，由「宸揚室內裝修有限公司」以新台幣55萬元整決標承做，履約期間為決標日起90日工作天至11月20日止。惟旨揭案件與財物採購案件環環相扣，為利本案遂行，提升工程施作效率，本處業已與廠商協議並告知本案為最後一次展延，並於8月31日奉核准，爰本案履約期限自108年9月24日起至109年12月8日止。
小計		38,594,000	0	5,005,819	7,195,348	10,273,099	0	22,474,266	58.23%
(二)社會救助
1	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0	0	4,596		4,596	38.30%	遊民安置輔導暨外展服務電話費因尚未辦理核銷，爰執行率未達75%。
2	愛心實物銀行管理計畫管理員通訊費	6,000	6,600	1,303	3,230	1,378		5,911	46.91%	實物銀行電話費依實核銷，爰執行率未達75%。
3	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛維護費	62,000	(9,810)	25,545	9,449	0		34,994	67.05%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛維護費，依實核銷，爰執行率未達75%。
4	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛保險費	35,000		14,291	0	0		14,291	40.83%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費，依實核銷，爰執行率未達75%。
5	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	431,881		106,162	97,500	97,500		301,162	69.73%	愛心食物銀行管理計畫人力薪資因採「次月請領核銷」及本年度健保費調降，爰執行率未達75%。
6	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		12,760	19,962	6,006		38,728	50.40%	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員之公付勞健保及勞退金，因本年度起衛生福利部增列乙類專案管理計畫(每人每月補助5,000元)，補助用人單位公付勞、健保及勞退金，故執行率未達75%。
7	促進就業服務方案執行計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		12,760	9,140	(10,038)		11,862	15.44%	促進就業方案社工員之公付勞健保及勞退金，因本年度起衛生福利部增列乙類專案管理計畫(每人每月補助5,000元)，補助用人單位公付勞、健保及勞退金，故執行率未達75%。
8	推展弱勢促進就業、遊民外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助等加班費	6,447		0	0	2,139		2,139	33.18%	本案依實際加班情形支出，故執行率未達75%。
9	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000		10,000	0	0		10,000	33.33%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支用，故執行未達75%。
10	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛油料費	49,000		5,986	4,392	6,491		16,869	34.43%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車油料費依實核銷，故執行率未達75%。
11	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車車各1輛使用牌照稅	9,000	9,810	0	18,810	0		18,810	100.00%	已執行完畢。
12	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車各1輛燃料使用費	18,000		0	0	14,910		14,910	82.83%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費依實核銷，故執行率未達75%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0		960,000	100.00%	已執行完畢。
14	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	15,000		0	0	0		0	0.00%	救助及實物銀行專車國道通行費依實核銷，爰執行率未達75%。
15	支應辦理脫貧務電話費	0	13,200	0	4,305	1,829		6,134	46.47%	辦理脫貧務電話費依實核銷，爰執行率未達75%。
16	為本市愛心實物銀行修繕案	0	95,610	0	0	95,610		95,610	100.00%	已執行完畢。
17	為辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫	0	16,000	0	4,000	4,000		8,000	50.00%	辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫經費，依實核銷，爰執行率未達75%。
18	為辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫	0	3,900	0	1,100	400		1,500	38.46%	辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫，依實核銷，爰執行率未達75%。
小計		1,788,000	135,310	188,807	1,131,888	224,821	0	1,545,516	80.36%
(三)社會保險		0	0	0	0	0		0	0.00%
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%
(四)國民就業		0	0	0	0	0		0	0.00%
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%
(五)醫療保健		0	0	0	0	0		0	0.00%
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%
合計		246,368,000	0	27,381,626	50,090,031	57,815,807	0	135,287,464	54.91%
					(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e）182,424,384元。
（二）尚未執行之原因：按年度計畫時程覈實執行，故尚有待執行預算數。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費50,271,100元，預計於次季執行經費38,832,000元。
（二）預計於次季核銷經費 98,762,136元，預估累計至次季止執行率 95 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借

## Sheet3
(7)	基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費	13,282,000	(2,336,400)	0	736,338	4,631,672		5,368,010	5,577,590	49.04%		親子館外包費已完成經費預借，預計分別於8月下旬完成核銷，故執行率未達50%。	調整容納2336400元至社救計畫「19-以工代賑」	服務費用-一般服務費-外包費#1
(8)	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	5,803,000	(147,100)	0	0	2,015,599		2,015,599	3,640,301	35.64%		公私協力托嬰中心外包費已完成經費預借，預計分別於8月下旬完成核銷，故執行率未達50%。	調整容納10萬、47100元至「35-辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等各項費用」	服務費用-一般服務費-外包費#2
(9)	青少年福利服務中心委託民營人事、業務、活動宣導等各項費	4,347,000		0	0	0		0	4,347,000	0.00%		青少前福利服務中心外包費已完成經費預借，預計分別於8月下旬完成核銷，故執行率未達50%。		服務費用-一般服務費-外包費#3
(10)	委託辦理居家式托育服務提供者之登記、管理、輔導、監督等各項費用	4,383,635	(2,000)	0	0	2,814,649		2,814,649	1,566,986	64.24%		居家托育服務中心中心外包費已完成經費預借，預計分別於8月下旬完成核銷，故執行率未達50%。	調整容納2000元至「35-辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等各項費用」	服務費用-一般服務費-外包費#4
(11)	委託辦理本市未成年未婚懷孕或未成年父母服務社工員1名薪資	509,316		0	0	132,000		132,000	377,316	25.92%		本案刻正辦理第一季(1-3月)核銷程序中。		服務費用-一般服務費-外包費#5
(12)	委託民間單位辦理違反兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程	145,000		0	0	0		0	145,000	0.00%		依實際運用辦理核銷請款		服務費用-一般服務費-外包費#6
(13)	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等費用	7,656,012		0	0	0		0	7,656,012	0.00%		祖孫館外包費已完成經費預借，預計分別於8月下旬完成核銷，故執行率未達50%。		服務費用-一般服務費-外包費#7
(14)	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	198,660		0	0	66,100		66,100	132,560	33.27%		本案刻正辦理第一季(1-3月)核銷程序中		服務費用-一般服務費-外包費#8
(15)	委託辦理兒少預防輔導暨家庭服務方案	888,900	(223,200)	0	0	0		0	665,700	0.00%		覈實核銷，賡續辦理核銷中	調整容納48000元至「45-為辦理性侵害防治多元處境服務計畫-未成年男性被害人情感療癒暨人際支持團體方案」及118200元至「46-為辦理社工科保護性工作人員外聘督導實施計畫」及45000元「47-為兒少保護案件重大權益決策會議實施計畫」及12000至「24-本府婦幼福利專車全年使用油料費」	服務費用-一般服務費-外包費#9
(16)	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費	2,358,477		0	0	0		0	2,358,477	0.00%		社區公共托育家園外包費預計於8月底完成核銷，故執行率未達50%。		服務費用-一般服務費-外包費#10
(13)	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	5,300,000		0	1,469,040	1,666,877		3,135,917	2,164,083	59.17%		本計畫按季核銷，預計7月或8月核銷		服務費用-一般服務費-外包費#1
(14)	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	100,000		0	0	0		0	100,000	0.00%		方案進行中，將依實際執行情形核銷。		服務費用-一般服務費-外包費#2
(9)	委托辦理本市志願服務推廣中心（含專業服務費、行政管理費及方案活動費）	2,115,000		52,200	259,967	570,515		882,682	1,232,318	41.73%		按季核銷		服務費用-一般服務費-外包費#1
(10)	委託社會福利團體辦理108年基隆市社工日活動相關費用	70,000		0	70,000	0		70,000	0	100.00%		已執行完畢		服務費用-一般服務費-外包費#2
(11)	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,973,000		0	660,692	929,378		1,590,070	2,382,930	40.02%		第二季服務費於7月辦理審查驗收付款作業		服務費用-一般服務費-外包費#3
(12)	委託辦理家庭關係修復多元處遇服務方案	1,030,000		0	0	433,335		433,335	596,665	42.07%		本案刻正辦理第一季(1-3月)核銷程序中		服務費用-一般服務費-外包費#4
(83)	為委託專業單位辦理108年社區培力專業輔導計畫	0	500,000	0	0	0		0	500,000	0.00%		依實核銷	自身障計畫「15-身心障礙者保護社工員1名薪資」調整容納50萬至本項	服務費用-一般服務費-外包費#6
(5)	委託辦理本市臨時遊民安置中心經費	1,307,000		0	0	0		0	1,307,000	0.00%		委託辦理本市臨時遊民安置中心方案尚在規劃中，故執行率未達50%。		服務費用-一般服務費-外包費
		53,467,000							34,749,938